## Slide 1
抓好教学常规工作 落实教学基本要求
刘西平
2014.9.23
在学期教学工作会议上的讲话

## Slide 2
教学工作要求
本学期教学工作要结合党的群众路线教育实践活动整改工作要求和党政工作要点，围绕提高教学质量，抓好教学常规工作，抓好教学基本建设，落实教学基本过程，落实教学基本要求。

## Slide 3: 群众路线教育实践活动整改工作
项 目 | 工作内容 | 责任部门 | 完成时间
1 | 制订《“质量问题大讨论”方案》并组织讨论 | 教务处、教学系、科研处、直属学院 | 11月底前制订方案并实施
2 | 论证《国家开放大学大连分部建设方案》 | 教务处、教学系、直属学院 | 11月底前制订方案并实施
3 | 修订不适合向开放大学转型发展的有关开放教育教学管理制度 | 教务处 学生处 | 10月起按照计划实施
4 | 制定《学校“教学讲坛”工作方案》 | 教务处 | 9月底前制订方案并实施
5 | 完成机房改造、多媒体设备更新 | 技术中心 | 11月前完成改造更新
6 | 制订《学校管理软件开发计划》并实施 | 技术中心、教务处、学生处 | 10月底前制订计划并实施

## Slide 4: 党政工作要点工作
项 目 | 工作内容 | 责任部门 | 完成时间
7 | 深化模块化教学模式改革实验 | 教务处、直属学院、教学系 | 2015年7月
8 | 完成直属学院学生档案建设工作 | 直属学院 | 12月
9 | 加强往届生毕业生的管理及服务工作 | 直属学院、教务处、教学系 | 2015年7月
10 | 开展“有效学习”问题专题调研 | 直属学院 | 2015年7月
11 | 检查公布网上资源建设、更新和网上实时教学情况 | 教务处 | 12月
12 | 制订教学团队工作方案和教师考核实施方案 | 教务处、教学系 | 2015年7月
13 | 开展国开新平台培训 | 教务处、 技术中心 | 12月
14 | 建设文本和视频双导课程、小微课件和精品课程 | 教务处、教学系、技术中心 | 2015年7月
15 | 开发教务管理系列应用软件并试点 | 教务处、 技术中心 | 2015年7月
16 | 举办网上(互动)教学竞赛 | 教务处 | 2015年7月
17 | 开展“进课堂”、“进班级”听评课活动 | 教务处 | 12月
18 | 检查公布教学点面授课教学情况 | 教务处 | 12月

## Slide 5
1、制订《“质量问题大讨论”方案》并讨论
﹡ 背景：4月，国开质量保证委员会第一次工作会议以远程方式召开，提出“开展关于质量问题的大讨论”。杨志坚校长提出：今年重点推进三方面工作：基于网络的教学团队建设、基于网络的教学支持服务和考试模式改革。
﹡ 形式：网上专区讨论；总校召开专题研讨会； 教学系、直属学院和分校组织讨论
﹡ 主题：如何提高教学质量
﹡ 时间：11月底前制订方案并实施

## Slide 6
2、论证《国家开放大学大连分部建设方案》
﹡ 现状：国家开放大学2012年7月31日挂牌成立。我校2011年10月完成了《开放大学建设与探索》。
﹡ 任务：修改、论证方案
﹡ 时间：11月底前制订方案并实施

## Slide 7
3、修订不适合向开放大学转型发展的有关开放教育教学管理制度
﹡ 现状：﹡我校2006年总结性评估时修订汇编 了140多个文件。近年增加了30多个文件。 ﹡中央电大、国家开放大学不同时期的文件汇编不断更新，有几百万字。
﹡ 任务：梳理、修订
﹡ 时间：10月起按照计划实施，15年7月完成

## Slide 8
4、制定《学校“教学讲坛”工作方案》
﹡ 现状：“电大讲坛”是学校层面讲坛，讲了2次。 “教学讲坛”是教学层面讲坛，讲了8次。
﹡ 任务：制定方案，形成制度
﹡ 要求：全校全系统（分校）教学和教学管理人员积极参与，形成教学研究、教学学术研究的氛围
﹡ 时间：9月底前制订方案并实施

## Slide 9
5、总校完成机房改造、多媒体设备更新
﹡ 现状：部分教学设备不能正常使用
﹡ 任务：总校完成27个教室更新投影、中控设备；3个教室试点安装电视白板
﹡时间：11月前完成改造更新

## Slide 10
6、制订《学校管理软件开发计划》并实施
﹡ 现状：信息化管理水平低
﹡ 任务（计划）： 1、网络招生报名系统 2、教务管理系列应用系统 3、自动化办公系统（OA） 4、学生网上缴费系统 5、导学教师（辅导员）班级管理系统
﹡ 时间：10月底前制订计划并实施

## Slide 11
6、深化模块化教学模式改革实验
﹡ 现状：05年开始实行模块化教学模式 国家开放大学新学习平台已经试运行
﹡ 问题： 学生面授课出席率不高
﹡ 探索： ﹡如何实现学生有效学习，满足个性化学习需求。 ﹡面授教学和网上教学结构比例是否合适？
﹡ 时间：2015年7月

## Slide 12
8、完成直属学院学生档案建设工作
﹡ 现状:学生信息管理不规范
﹡ 任务： 1、学生管理档案管理规范 2、学生基本信息 3、学生考试成绩 4、学生毕业信息
﹡ 时间：2014年12月

## Slide 13
9、加强往届生毕业生的管理及服务工作
﹡ 现状：直属学院还有多人没有按时毕业
﹡ 任务： ﹡分析问题原因 （网考、试点课、论文、个别课程） ﹡有针对性全面解决
﹡ 时间：2015年7月

## Slide 14
10、开展“有效学习”问题专题调研
﹡ 现状：面授课 网络课 问题多
﹡ 为什么？ 工学矛盾问题？教学问题？管理问题？服务问题？考试问题？学生素质问题？
﹡ 怎么办？ 思路和目标？分层次教学？个性化服务？ 提出“有效学习”的可行建议
﹡ 时间：2015年7月

## Slide 15
11、检查公布网上资源建设、更新和网上实时教学情况
﹡ 现状：网上教学资源建设情况比较好，但是更新不及时，网上教学工作不实。
﹡ 要求：栏目要全，全部更新，网上在线。 12月30日前检查
﹡ 检查：教务处对全部课程检查
﹡ 结果：公布结果，与费用和责任教师挂钩
﹡ 时间：2014年12月

## Slide 16
12、制订教学团队工作方案和教师考核实施方案
﹡ 现状：2013年已经建成46个专业教学团队和465个课程教学团队；运行情况不平衡；缺少教学团队运行规范要求和教师考核实施方案。
﹡ 任务：征求教师意见，制订可行方案。
﹡ 时间：2015年7月

## Slide 17
13、开展国开新平台培训
﹡ 现状：国开新平台已经开始第二学期试运行，全国性集中培训进行了两次，新平台功能强大，需要认真学习，下学期正式运行。
﹡ 任务：全系统、全体教师（专兼职）必须参加培训，进行考试，持证上岗，不参加培训一票否决。
﹡ 时间：2014年12月

## Slide 18
14、建设文本和视频双导课程、小微课件和精品课程
﹡ 现状：文本双导课程基本都有，视频双导课程有差距，小微课件和精品课程建设差距很大。 目前：IP双导课94门。文本双导课450门。
﹡ 任务：文本和视频双导课程要在一年内实现100%。小微课件和精品课程建设要有方案、有计划。
﹡ 时间：2015年7月

## Slide 19
15、开发教务管理系列应用软件并试点
﹡ 现状：数据量大、工作量大，容易出现问题。很多省级电大都有若干个应用软件系统。
﹡ 任务： 1. 对以班级为单位的教学计划实行信息化管理。 2. 形考成绩信息化管理试点。 3. 进行课程报考信息化管理试点。 4. 开发论文指导系统。 5. 开发教师管理软件。
﹡ 时间：2015年7月

## Slide 20
16、举办网上(互动)教学竞赛
﹡ 现状：网上(互动)教学 不平衡、不理想
﹡ 任务：教师要加强网上教学（互动），学校给予鼓励（一等奖 二等奖 优秀奖）
﹡ 时间：2015年7月前

## Slide 21
17、开展“进课堂”、“进班级”听评课活动
﹡ 现状：教学相关部门中层干部和教师对责任课程情况了解不多
﹡ 任务：教学相关部门中层干部每学期听课3次，教师每学期听课1次以上
﹡ 时间：2014年10-12月

## Slide 22
18、检查公布教学点面授课教学情况
﹡ 现状：不平衡
﹡ 任务：﹡检查面授课教学要求落实情况 ﹡公布结果
﹡ 时间：2014年10-12月

## Slide 23
谢谢